## Slide 1: Project Monitoring & Controlling Dashboard
(How are you) DOING?
CHECK (Einflüsse)
Risiken und Chancen
Kundenzufriedenheit
Änderungen
Entscheidungs-Register
ADJUST (Now What?)
Änderungsvorschläge
Entscheidungsvorlage
PLANUNG (vs. Baseline?)
Zeit
Aktueller Meilenstein
Kosten
Arbeitsfortschritt (Earned Value)
Kommunikationsmaßnahmen erfolgt?
Lieferantenpläne synchron?
Team Performance
Qualität
Lieferanten auditiert?
Team Spirit & Motivationslevel
Stress-Level

## Slide 2: Beispiel:
ADJUST (Now What?)
Top Änderungsvorschlag: Lieferant A duplizieren
Alle Entscheidungsvorlagen: Lieferant x und y vor-qualifiziert
CHECK (Einflüsse)
Top Risiko: Lieferant A fällt aus, kein Ersatz
Top Chance: effizientere Fertigung
5/5 Punkten
8 Änderungsanträge in der Analyse
Link zum Entscheidungs-Register
(How are you) DOING?
+15% über Ø
1 Reklamation in review
alle Lieferanten auditiert
Spirit: 7,8↓/10 | Motivationslevel: 72%↓
Stress-Level: 65%↑
PLANUNG (vs. Baseline?)
+1 Woche
Prototyp fertiggestellt
-25.000€ (eingespart)
72% fertiggestellt (-2%)
Nächstes Town Hall: 2. März 2022
Lieferantenpläne synchron